## Slide 1: Einen Zeitplan für die Förderschule erstellen
Tipps und Vorlagen
zur Erstellung eines organisatorischen Zeitplans
zum Start der
1:1-/Pool-Ausstattung

## Slide 2: Übersicht
 |  |  |  |  |  |  |  | 
vor den Pfingstferien
1. Schritt
-
Vorplanung
zwischen den Pfingst- und Sommerferien
2. Schritt
-
Absprache mit dem Sachauf-wandsträger
letzte Schul-woche/ in den Sommerferien
3. Schritt
-
Fortbildungsplanung
ab zweiter Schulwoche
5. Schritt
-
Start
vor den Weihnachts-ferien
7. Schritt
-
Fortbildung
erste Schulwoche
4. Schritt
-
Ankunft der Geräte
zwischen den Sommer- und Herbstferien
6. Schritt
-
Erziehungs-berechtigte
nach den Weihnachts-ferien
8. Schritt
-
Reflexion

## Slide 3: Schritt – Vorplanung
Z.B. vor den Pfingstferien
Steuergruppe:
  Klassen für Einführung auswählen
    Dauer der Nutzung?
    Zusammensetzung?
    Klassenteams?
    Förderschwerpunkte?
  Elternbrief
    Evtl. Zuzahlung (Krankenkassen finanzierte Geräte), Organisation, Einverständnis
  Erste Ziele der Schulentwicklung
  Abgleich mit DigCompEdu Bavaria, Medienkonzept
Schulleitung:
  Finanzierung
    MDM, Service
Notes: Bei der Wahl der Klasse(n) und für einen nachhaltigen Erfolg des Projektes ist es sinnvoll, zunächst das Gespräch mit dem Kollegium und anschließend mit allen Klassenteams der ausgewählten Klassenstufen zu suchen. Dabei sollten auch die Klassenzusammensetzungen sowie die einzelnen Förderschwerpunkte berücksichtigt werden.
Auf organisatorischer Ebene muss die Finanzierung der Endgeräte und die Mindestausstattung überdacht und besprochen werden. Ein Steuergruppe sollte erste Ziele festlegen und diese mit dem Medienkonzept der Schule sowie dem DigCompEdu abgleichen.
Im Idealfall erhalten die Eltern und Erziehungsberechtigten noch vor den Pfingstferien einen ersten Informationsbrief über das Projekt.

## Slide 4: 2. Schritt - Absprachen mit dem Sachaufwandsträger
Z.B. zwischen Pfingst- und Sommerferien
Steuergruppe:
  Anträge/Formulare nach Terminen zeitlich verorten
  Ablaufsorganisation
  Hilfen der Schule festlegen (z.B. Formulare in einfacher Sprache)
  Zeiten für Bestellsprechstunde festlegen
Lehrkräfte:
Info-Elternabend
Notes: Im nächsten Schritt soll der Bestellvorgang angegangen werden. Formulare und Anträge müssen ausgeteilt, von den Eltern und Erziehungsberechtigten ausgefüllt und wieder eingesammelt werden. Hierbei hat es sich als sinnvoll herausgestellt, den Eltern einen Zeitplan für die Bestellung im Onlineshop und das Einreichen der Förderanträge im Vorfeld in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen zu machen. Info-Elternabende mit gemeinsamer Bestellmöglichkeit in analoger und hybrider Form erwiesen sich als hilfreiche Unterstützung der Eltern und Erziehungsberechtigten. Als wertvoll stellte sich auch eine Bestellsprechstunde heraus, die als weitere individuelle Unterstützung genutzt werden konnte.

## Slide 5: 3. Schritt - Fortbildungsplanung
Z.B. Sommerferien (Juli, August)/letzte Schulwoche
Fortbildungen:
  MDM Lösungen, Dateiablage, eventuell digitale Heftführung
Systemadministrator:
  Apps, Anwendungen festlegen + installieren
Steuergruppe:
  Classroom Management
Lehrkräfte:
  Einführung für Lernende festlegen, konzipieren, suchen
Notes: Vor den großen Ferien ist es förderlich, einen Blick auf die Fortbildungsplanung in Hinblick auf mögliche MDM-Lösungen, Dateiablage und der eventuell bevorstehenden digitalen Heftführung zu werfen. Die Sommerferien bieten dem IT-Systemadministrator auch die Möglichkeit, festgelegte Apps und Anwendungen zu installieren. Für Kolleginnen und Kollegen besteht die Chance sich in die bevorstehende Arbeit mit digitalen Endgeräten und die veränderte Unterrichtspraxis einzuarbeiten.
Mit in den Blick darf bereits vor dem „Jahreswechsel“ ebenfalls das Classroom Management genommen werden. Durch gemeinsame Planungsschritte der Steuergruppe können Strukturen proaktiv und durch Mitwirkung der Beteiligten auf- und einige Unsicherheiten im Abenteuer „Digitale Schule der Zukunft“ teilweise abgebaut werden. Alle Unwägbarkeiten kann man ohnehin nicht voraussehen. Diese Tatsache macht es erforderlich für die Steuerungsgruppe einen Jour fixe für das anstehende Schuljahr verbindend festzulegen.
Desgleichen ist es zu empfehlen, für die Einführung der Lernenden einen Terminplan zu erstellen und dessen Inhalte zu festzulegen. Die Einteilung einer verantwortlichen Lehrkraft aus der Steuergruppe hat sich in der Praxis bewährt.

## Slide 6: 4. Schritt – Ankunft der Geräte
Z.B. Nach den Sommerferien oder vor den Sommerferien (je nach Ausgabe der Geräte)
Steuergruppe:
  Ausgabe der Geräte, wann, Ablauf?
Notes: Die Ausgabe der digitalen Endgeräte ist abhängig vom Zeitplan des Bestellprozesses, einer möglichen Einbindung in ein MDM sowie von der Unterstützung des Systembetreuers durch den Schulaufwandsträger. Es ist wiederum zu empfehlen die Aufgaben in der Steuergruppe auf viele Schultern zu verteilen und ein Jour fixe einzurichten. Die Übergabe der Geräte ist demnach ein gemeinsamer Entscheidungsprozess der Steuerungsgruppe in Absprache mit der Schulleitung.

## Slide 7: 5. Schritt – Start
Z.B. Ab zweiter Woche nach den Sommerferien oder nach den Herbstferien
Lehrkräfte:
  Unterrichtsstart mit den Geräten
  Einführung der Lernenden
      Dateiablage, eventuelles digitales Heft
  Regelmäßige Treffen der beteiligten Lehrkräfte (z.B. gemeinsame Pause mit Kaffee…zum spontanen Austausch)
Notes: Vom jeweiligen Zeitplan abhängig ist demnach ebenso der Einstieg in den Unterricht mit den digitalen Endgeräten. Man profitiert hier deutlich, wenn man den zeitlichen Druck rausnimmt und die Planungsschritte bereits vorstrukturiert sind. Das bedeutet in der Praxis, dass die Lehrkräfte eine erste Einführung erhalten haben und die Organisation sowie die Arbeitsweise im Unterricht mit digitalen Endgeräten in der Steuerungsgruppe festgelegt wurde. Ähnliche Herangehensweisen und Regelwerke über Teams und Stufen hinaus geben hierbei Sicherheit und erleichtern den Austausch unter beteiligten Lehrkräften.

## Slide 8: 6. Schritt - Erziehungsberechtigte
Z.B. Zwischen den Sommerferien und Herbstferien
Lehrkräfte:
  1. Elternabend des Schuljahres (eine halbe Stunde vorher)
    Wie läuft was, Hausaufgaben, kurze Inhalte aus dem Unterricht, Zeitschaltung, Bildschirmzeit, Support (Pinnwand, Sprechstunde, Videos…)
Notes: Es bietet sich am ersten Elternabend des Schuljahres an, einen Teil der Sitzung für Fragen, Meinungen und Kritik zum bisherigen Projektverlaufs zu nutzen. Des Weiteren können die Themen Zeitschaltung, Bildschirmzeit und Support (Pinnwand, Sprechstunde, Videos, etc.) zum Thema gemacht werden. Begleitende Unterstützungsangebote werden zwar oftmals nur von wenigen Eltern und Erziehungsberechtigten wahrgenommen, die Notwendigkeit zur Weiter- und Fortbildung ist erfahrungsgemäß aber vorhanden.

## Slide 9: 7. Schritt - Fortbildungen
Z.B. Zwischen den Herbstferien/Sommerferien und Weihnachten
Fortbildungen:
  Wöchentliche Einführung der benötigten Anwendungen (ByCS), Abgabe Hausaufgaben, Organisation …)
  Schilf, Fortbildung Lehrkräfte zu fachlichen Anwendungen
Notes: Die pädagogische Einführung in die benötigten Anwendungen, wie zum Beispiel ByCS, Abgabe der Hausaufgaben und allgemeine Organisationsstrukturen sollten jeweils wöchentlich und Schritt für Schritt eingeführt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, die Kinder und Jugendlichen von Anfang an zu überfordern.
Fortbildungen für Lehrkräfte, unter anderem zu fachlichen Anwendungen, können als freiwilliges und verpflichtendes Angebot über das ganze Schuljahr hinweg angeboten werden. Vorzugsweise bietet die Steuerungsgruppe hier eine Jahresübersicht an, die zum Schuljahresbeginn publiziert und somit Planungssicherheit bietet. Schön wäre es auch, wenn hier die interessierten und motivierten Lehrkräfte eine Möglichkeit zur Mitbestimmung bekommen, um im Jahresverlauf zumindest den Inhalt einer schulinternen Fortbildung im Bereich digitale Medien eigenverantwortlich und demokratisch bestimmen zu können.

## Slide 10: 8. Schritt - Reflexion
Z.B. Bis Ende des Schuljahres
Steuergruppe:
  Regelmäßige Austauschtreffen mit den beteiligten Lehrkräften
  Festlegen des nächsten Schulentwicklungsziels bzw. bestätigen
  Neue Schilfs und Fortbildungen nötig?/planen
Notes: Wenn durch das Jour fixe nicht bereits regelmäßige Treffen der Steuerungsgruppe mit den beteiligten Lehrkräften stattfinden, ist anzudenken, hier zusätzlich einen Austausch anzubieten. Die bisherigen Erfahrungen erfordern mit Sicherheit eine Reflexion und damit verbundene Anpassungsprozesse. Mit dem Blick ins kommende Schuljahr sollten auch Schulentwicklungsziele evaluiert, bestätigt und neu festgelegt werden. Zudem können daraus Erfordernisse für die zukünftige Fortbildungsplanung abgeleitet werden. Vielleicht kann es so bereits vor den Sommerferien gelingen, eine Jahresübersicht für das kommende Schuljahr aufzustellen?