Vorlage/Beispiel: Projektplan zum Medienkonzept

| Wann? | Was? | Wer? |
| --- | --- | --- |
| 11-2017 | Besuch der RLFB zur Medienkonzept-Initiative | Schulleitungsmitglied, Systembetreuer/in o. medienaffine Lehrkraft o. Schulentwickler/in |
| 12-2017 01-2018 | Vorstellung des Vorhabens im Kollegium (z. B. im Rahmen einer Konferenz) | Schulleitung |
|  | Bildung des Medienkonzept-Teams | Schulleitung |
|  | Bestandsaufnahme: Lehrkräfte-Befragung zum Medieneinsatz im Unterricht Lehrkräfte-Befragung zu Fortbildungswünschen Dokumentation der IT-Ausstattung | Medienkonzept-Team, Fachschaftsleitungen Medienkonzept-Team Systembetreuer/in |
|  | Vorbereitung von Zielfindung und Maßnahmenplanung: Auswertung der Bestandsaufnahme Einholen von Vorschlägen der Gremien (Fachschaften, Schüler-/ Elternvertretung, Kollegium) | Medienkonzept-Team, Fachschaftsleitungen |
| 02-2018 03-2018 04-2018 | Zielfindung und Maßnahmenplanung* (mit Schwerpunkt auf Erstellung des schuleigenen Mediencurriculums) auf Basis der Ergebnisse der Bestandsaufnahme Sichtung der Musterkonzepte (Leitfaden) Vorschläge von Fachschaften, Schülerinnen/Schülern, Eltern | Steuergruppe & Medienkonzept-Team in Absprache mit Schulleitung und relevanten Gremien * Erarbeitung als Konzeptentwurf durch das Medienkonzept-Team (Beschlussvorlage) oder im Rahmen einer Lehrerkonferenz mit Arbeitsgruppenphasen |
|  | Einbindung der übergreifenden Ziele zur Medienbildung ins Schulentwicklungsprogramm | Steuergruppe |
| 05-2018 06-2018 07-2018 | Fertigstellung von Mediencurriculum, Fortbildungsplanung sowie Ausstattungsplan Kommunikation an alle Betroffenen Verabschiedung des Medienkonzepts | Medienkonzept-Team |
|  | ggf. Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien zum Mediencurriculum | Kollegium/Fachschaften |
|  | Vorbereitung der internen Evaluation auf Grundlage der Kriterien zur Zielerreichung | Steuergruppe (evtl. Evaluationsteam) & Medienkonzept-Team |
| 08-2018 | Ferien |  |
| Schuljahr 2018/2019 | Umsetzung des Mediencurriculums Durchführung der vereinbarten Unterrichtsbeispiele sowie der Maßnahmen, die in der Fortbildungsplanung und dem Ausstattungsplan festgelegt wurden | alle |
| Ende Schuljahr 2018/2019 | Durchführung der internen Evaluation (unter Berücksichtigung der auf das Medienkonzept bezogenen Items) anschließend Diagnose der Ergebnisse und Ausarbeitung von Vorschlägen zur Aktualisierung und Revision des Medienkonzepts | Steuergruppe (evtl. Evaluationsteam) |

# Footnotes

Die Zeitangaben sind als Vorschlag zu verstehen und individuell von der Schule anzupassen.