## Slide 1
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Gerätebeschaffung abschließen
Verschicken von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen
Einarbeitungskonzept für Lernende starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“
durchführen
Fortbildungsbaustein I (Grundlagenfortbildung)
Fortbildungsbaustein II durchführen
Fortbildungsbaustein … durchführen
Fortbildungsbaustein III durchführen
Klassen bilden
Eltern zur Gerätebestellung vorinformieren (z. B. zum Informationsabend einladen)
Überarbeitung
Geplanter erster Geräteeinsatz im Unterricht
Antragsfrist für Förderantrag
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Lieferzeiten/ Bestellzeitraum
Weitere Unterstützungsangebote zur Beschaffung, Ersteinrichtung, Wartung und Antragstellung verankern
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Weitere Maßnahmen innerhalb der gewählten Organisationsform des Beschaffungsprozesses verankern
Weitere Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung der Lehrenden verankern
…
…
…
Vorlage: Organisatorischer Zeitplan

## Slide 2
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Verschicken von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen
Einarbeitungskonzept für Lernende starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“
durchführen
Fortbildungsbaustein I (Grundlagenfortbildung)
Fortbildungsbaustein II durchführen
Fortbildungsbaustein … durchführen
Fortbildungsbaustein III durchführen
Klassen bilden
Eltern zur Gerätebestellung vorinformieren (z. B. zum Informationsabend einladen)
Geplanter erster Geräteeinsatz im Unterricht
Antragsfrist für Förderantrag
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Lieferzeiten/ Bestellzeitraum
Weitere Unterstützungsangebote zur Beschaffung, Ersteinrichtung, Wartung und Antragstellung verankern
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Weitere Maßnahmen innerhalb der gewählten Organisationsform des Beschaffungsprozesses verankern
Weitere Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung der Lehrenden verankern
…
…
…
Vorlage: Organisatorischer Zeitplan

## Slide 3
Grundlegende Dokumente erstellen
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Dokumente einsammeln
Gerätebestellungen abschließen, endgültige Konfiguration der Geräte klären
Wichtige Dokumente versenden
Einarbeitungskonzept für Lernende starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“
durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Fortbildungsbaustein IV durchführen
Fortbildungsbaustein III durchführen
Klassen bilden
Eltern zur Gerätebestellung vorinformieren (z. B. zum Informationsabend einladen)
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Antragsdaten übermitteln
Unterrichtsbeginn
Pädagogische Tag
Elternabend: Medien in der Familie
Lieferzeiten/ Bestellzeitraum
Beispiel: angepasster organisatorischer Zeitplan

## Slide 4
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
6 Wochen
2 Wochen
Konfigurationen finalisieren
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Grundlegende Dokumente erstellen
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Antragsdaten übermitteln
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-) Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Eltern zum Informationsabend einladen
Dokumente einsammeln
Wichtige Dokumente versenden

## Slide 5
April
Mai
Juli
September
Oktober
3. Schritt: Zeitplan konkretisieren, Termine setzen
November
Antragsdaten übermitteln
Dokumente einsammeln
Wichtige Dokumente versenden
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Eltern zum Informationsabend einladen
Lehrerverteilung finalisieren
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
Konfigurationen finalisieren
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Juni
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern